## Registro lavorazioni
Data | Fase | Lavorazione | Squadra | Ore | Costo (€)
2026-01-12 | Strutture | Getto solaio Copertura | A | 10 | 630
2026-01-12 | Strutture | Getto travi P1 | A | 6 | 520
2026-01-12 | Strutture | Consolidamento muratura portante Copertura | A | 12 | 960
2026-01-12 | Strutture | Getto travi Copertura | A | 20 | 1460
2026-01-12 | Strutture | Rinforzo fondazioni Copertura | A | 20 | 1480
2026-01-12 | Strutture | Armatura pilastri P1 | A | 16 | 1130
2026-01-12 | Strutture | Armatura pilastri Copertura | A | 10 | 660
2026-01-12 | Strutture | Consolidamento muratura portante P2 | A | 8 | 620
2026-01-12 | Strutture | Armatura pilastri P3 | A | 12 | 750
2026-01-13 | Strutture | Rinforzo fondazioni PT | A | 12 | 880
2026-01-13 | Strutture | Getto travi PT | C | 6 | 390
2026-01-13 | Strutture | Getto solaio P2 | A | 12 | 880
2026-01-13 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 10 | 830
2026-01-13 | Strutture | Rinforzo fondazioni PT | A | 12 | 820
2026-01-13 | Strutture | Getto travi P2 | A | 12 | 750
2026-01-13 | Strutture | Getto solaio P2 | A | 24 | 2080
2026-01-13 | Strutture | Casseratura solaio P2 | A | 16 | 1400
2026-01-13 | Strutture | Casseratura solaio P3 | A | 24 | 1660
2026-01-13 | Strutture | Casseratura solaio PT | A | 6 | 370
2026-01-14 | Strutture | Consolidamento muratura portante PT | A | 8 | 520
2026-01-14 | Strutture | Cordoli perimetrali P2 | A | 20 | 1610
2026-01-14 | Strutture | Consolidamento muratura portante PT | A | 24 | 2010
2026-01-14 | Strutture | Getto solaio Copertura | A | 10 | 910
2026-01-14 | Strutture | Rinforzo fondazioni P3 | C | 10 | 600
2026-01-14 | Strutture | Getto solaio Copertura | A | 20 | 1690
2026-01-14 | Strutture | Consolidamento muratura portante P1 | A | 16 | 1450
2026-01-14 | Strutture | Armatura pilastri PT | A | 12 | 1020
2026-01-14 | Strutture | Getto solaio P3 | A | 8 | 490
2026-01-15 | Strutture | Consolidamento muratura portante Copertura | C | 4 | 210
2026-01-15 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | C | 10 | 490
2026-01-15 | Strutture | Casseratura solaio PT | A | 8 | 540
2026-01-15 | Strutture | Getto solaio P1 | A | 10 | 730
2026-01-15 | Strutture | Cordoli perimetrali PT | A | 10 | 790
2026-01-15 | Strutture | Cordoli perimetrali P1 | A | 12 | 1030
2026-01-15 | Strutture | Getto solaio P3 | A | 12 | 960
2026-01-15 | Strutture | Consolidamento muratura portante Copertura | A | 8 | 620
2026-01-15 | Strutture | Cordoli perimetrali P2 | A | 8 | 500
2026-01-16 | Strutture | Getto solaio P3 | A | 24 | 2070
2026-01-16 | Strutture | Getto travi P3 | A | 8 | 660
2026-01-16 | Strutture | Getto solaio P3 | C | 6 | 410
2026-01-16 | Strutture | Armatura pilastri P3 | A | 16 | 1350
2026-01-16 | Strutture | Casseratura solaio P3 | A | 12 | 1050
2026-01-16 | Strutture | Consolidamento muratura portante Copertura | C | 24 | 1300
2026-01-16 | Strutture | Armatura pilastri PT | A | 12 | 1110
2026-01-16 | Strutture | Consolidamento muratura portante P2 | C | 4 | 250
2026-01-17 | Strutture | Getto solaio P2 | A | 16 | 1440
2026-01-17 | Strutture | Casseratura solaio Copertura | A | 12 | 1080
2026-01-17 | Strutture | Consolidamento muratura portante P3 | A | 8 | 670
2026-01-17 | Strutture | Casseratura solaio PT | C | 8 | 450
2026-01-17 | Strutture | Casseratura solaio P2 | A | 8 | 730
2026-01-17 | Strutture | Rinforzo fondazioni PT | A | 12 | 910
2026-01-17 | Strutture | Getto travi Copertura | A | 6 | 500
2026-01-17 | Strutture | Casseratura solaio Copertura | C | 10 | 620
2026-01-17 | Strutture | Getto travi P2 | A | 12 | 840
2026-01-17 | Strutture | Getto travi P3 | C | 8 | 450
2026-01-17 | Strutture | Getto solaio P1 | A | 24 | 1850
2026-01-17 | Strutture | Casseratura solaio Copertura | A | 4 | 320
2026-01-17 | Strutture | Armatura pilastri P1 | A | 10 | 690
2026-01-19 | Strutture | Casseratura solaio P2 | A | 12 | 890
2026-01-19 | Strutture | Rinforzo fondazioni PT | A | 6 | 550
2026-01-19 | Strutture | Getto travi P3 | A | 8 | 630
2026-01-19 | Strutture | Getto travi P2 | A | 4 | 360
2026-01-19 | Strutture | Getto solaio P1 | C | 16 | 1140
2026-01-19 | Strutture | Getto solaio Copertura | A | 12 | 1110
2026-01-19 | Strutture | Consolidamento muratura portante PT | C | 8 | 560
2026-01-19 | Strutture | Getto travi P1 | A | 16 | 1180
2026-01-19 | Strutture | Rinforzo fondazioni Copertura | C | 8 | 520
2026-01-19 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 8 | 680
2026-01-19 | Strutture | Casseratura solaio P1 | A | 20 | 1710
2026-01-19 | Strutture | Consolidamento muratura portante P3 | C | 6 | 350
2026-01-19 | Strutture | Getto solaio Copertura | A | 12 | 1060
2026-01-20 | Strutture | Armatura pilastri P2 | A | 8 | 620
2026-01-20 | Strutture | Casseratura solaio P3 | A | 12 | 850
2026-01-20 | Strutture | Consolidamento muratura portante P1 | A | 6 | 500
2026-01-20 | Strutture | Getto travi PT | A | 24 | 2240
2026-01-20 | Strutture | Casseratura solaio P2 | A | 8 | 730
2026-01-20 | Strutture | Getto solaio P1 | C | 10 | 680
2026-01-20 | Strutture | Cordoli perimetrali PT | A | 8 | 550
2026-01-20 | Strutture | Rinforzo fondazioni P3 | A | 8 | 650
2026-01-20 | Strutture | Consolidamento muratura portante P2 | A | 12 | 990
2026-01-20 | Strutture | Getto travi PT | A | 12 | 780
2026-01-20 | Strutture | Armatura pilastri P1 | C | 8 | 510
2026-01-21 | Strutture | Rinforzo fondazioni P2 | C | 8 | 480
2026-01-21 | Strutture | Getto travi P2 | D | 12 | 690
2026-01-21 | Strutture | Armatura pilastri P2 | A | 12 | 890
2026-01-21 | Strutture | Casseratura solaio Copertura | D | 6 | 300
2026-01-21 | Strutture | Consolidamento muratura portante P1 | A | 4 | 280
2026-01-21 | Strutture | Casseratura solaio P1 | A | 8 | 490
2026-01-21 | Strutture | Getto travi P2 | A | 12 | 840
2026-01-21 | Strutture | Rinforzo fondazioni PT | A | 20 | 1600
2026-01-21 | Strutture | Cordoli perimetrali PT | A | 12 | 830
2026-01-21 | Strutture | Armatura pilastri P3 | A | 8 | 730
2026-01-21 | Strutture | Cordoli perimetrali Copertura | A | 12 | 770
2026-01-21 | Strutture | Consolidamento muratura portante Copertura | C | 8 | 460
2026-01-21 | Strutture | Cordoli perimetrali P2 | A | 16 | 1360
2026-01-22 | Strutture | Casseratura solaio P1 | C | 12 | 720
2026-01-22 | Strutture | Getto travi Copertura | A | 16 | 1450
2026-01-22 | Strutture | Getto solaio P2 | A | 8 | 720
2026-01-22 | Strutture | Cordoli perimetrali Copertura | A | 4 | 250
2026-01-22 | Strutture | Rinforzo fondazioni PT | A | 8 | 610
2026-01-22 | Strutture | Cordoli perimetrali P3 | C | 24 | 1310
2026-01-22 | Strutture | Casseratura solaio P3 | C | 8 | 520
2026-01-22 | Strutture | Armatura pilastri P1 | A | 6 | 370
2026-01-22 | Strutture | Getto travi PT | A | 8 | 650
2026-01-23 | Strutture | Consolidamento muratura portante P3 | C | 10 | 540
2026-01-23 | Strutture | Cordoli perimetrali P1 | A | 12 | 950
2026-01-23 | Strutture | Getto travi P2 | A | 10 | 930
2026-01-23 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 12 | 950
2026-01-23 | Strutture | Getto solaio P3 | A | 8 | 610
2026-01-23 | Strutture | Consolidamento muratura portante Copertura | A | 8 | 690
2026-01-23 | Strutture | Cordoli perimetrali P1 | A | 24 | 1530
2026-01-23 | Strutture | Casseratura solaio P1 | A | 10 | 750
2026-01-23 | Strutture | Consolidamento muratura portante P2 | C | 6 | 280
2026-01-23 | Strutture | Getto travi Copertura | A | 8 | 540
2026-01-24 | Strutture | Consolidamento muratura portante P3 | A | 12 | 1100
2026-01-24 | Strutture | Armatura pilastri P1 | A | 12 | 910
2026-01-24 | Strutture | Armatura pilastri P2 | A | 16 | 1020
2026-01-24 | Strutture | Cordoli perimetrali P2 | C | 8 | 500
2026-01-24 | Strutture | Getto solaio Copertura | A | 10 | 800
2026-01-24 | Strutture | Getto travi PT | A | 16 | 1280
2026-01-26 | Strutture | Casseratura solaio P1 | A | 8 | 610
2026-01-26 | Strutture | Cordoli perimetrali P1 | A | 20 | 1430
2026-01-26 | Strutture | Getto solaio PT | D | 8 | 550
2026-01-26 | Strutture | Getto travi PT | A | 16 | 1180
2026-01-26 | Strutture | Cordoli perimetrali P1 | A | 8 | 500
2026-01-26 | Strutture | Armatura pilastri P1 | A | 16 | 1150
2026-01-26 | Strutture | Rinforzo fondazioni Copertura | A | 12 | 790
2026-01-26 | Strutture | Rinforzo fondazioni PT | C | 8 | 460
2026-01-26 | Strutture | Rinforzo fondazioni P3 | A | 12 | 910
2026-01-26 | Strutture | Consolidamento muratura portante Copertura | A | 8 | 710
2026-01-26 | Strutture | Casseratura solaio Copertura | A | 12 | 790
2026-01-26 | Strutture | Cordoli perimetrali P3 | D | 20 | 1090
2026-01-26 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 8 | 630
2026-01-26 | Strutture | Rinforzo fondazioni P3 | A | 12 | 1080
2026-01-26 | Strutture | Consolidamento muratura portante Copertura | A | 12 | 740
2026-01-26 | Strutture | Cordoli perimetrali PT | A | 12 | 850
2026-01-26 | Strutture | Getto travi P3 | A | 10 | 810
2026-01-26 | Strutture | Casseratura solaio P3 | A | 8 | 630
2026-01-26 | Strutture | Rinforzo fondazioni PT | A | 4 | 370
2026-01-26 | Strutture | Casseratura solaio P1 | C | 12 | 670
2026-01-26 | Strutture | Armatura pilastri P1 | A | 24 | 2090
2026-01-27 | Strutture | Getto solaio PT | A | 10 | 810
2026-01-27 | Strutture | Consolidamento muratura portante P1 | A | 12 | 1040
2026-01-27 | Strutture | Cordoli perimetrali Copertura | A | 10 | 790
2026-01-27 | Strutture | Cordoli perimetrali P2 | C | 4 | 270
2026-01-27 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 8 | 620
2026-01-27 | Strutture | Armatura pilastri P2 | A | 4 | 330
2026-01-27 | Strutture | Getto travi P3 | A | 16 | 1010
2026-01-27 | Strutture | Getto solaio P3 | A | 12 | 1000
2026-01-27 | Strutture | Rinforzo fondazioni PT | A | 12 | 990
2026-01-28 | Strutture | Casseratura solaio P1 | A | 20 | 1590
2026-01-28 | Strutture | Getto travi PT | A | 4 | 320
2026-01-28 | Strutture | Armatura pilastri PT | A | 12 | 800
2026-01-28 | Strutture | Armatura pilastri P1 | A | 8 | 600
2026-01-28 | Strutture | Consolidamento muratura portante P1 | C | 12 | 570
2026-01-28 | Strutture | Cordoli perimetrali PT | A | 8 | 530
2026-01-28 | Strutture | Getto travi P1 | A | 16 | 1140
2026-01-28 | Strutture | Getto solaio P2 | A | 12 | 760
2026-01-28 | Strutture | Consolidamento muratura portante P3 | C | 8 | 520
2026-01-28 | Strutture | Casseratura solaio P1 | C | 20 | 1170
2026-01-28 | Strutture | Armatura pilastri P2 | A | 8 | 740
2026-01-29 | Strutture | Cordoli perimetrali PT | A | 24 | 1860
2026-01-29 | Strutture | Cordoli perimetrali P2 | A | 10 | 700
2026-01-29 | Strutture | Cordoli perimetrali P3 | A | 8 | 690
2026-01-29 | Strutture | Getto travi P3 | A | 12 | 940
2026-01-29 | Strutture | Casseratura solaio P2 | A | 20 | 1860
2026-01-29 | Strutture | Getto solaio P1 | A | 4 | 360
2026-01-29 | Strutture | Getto solaio Copertura | A | 8 | 680
2026-01-30 | Strutture | Getto travi PT | A | 10 | 750
2026-01-30 | Strutture | Getto solaio P1 | A | 10 | 740
2026-01-30 | Strutture | Cordoli perimetrali PT | A | 4 | 370
2026-01-30 | Strutture | Cordoli perimetrali Copertura | A | 12 | 850
2026-01-30 | Strutture | Armatura pilastri PT | C | 12 | 620
2026-01-30 | Strutture | Rinforzo fondazioni P3 | A | 16 | 1150
2026-01-30 | Strutture | Getto solaio Copertura | A | 8 | 750
2026-01-30 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 8 | 700
2026-01-31 | Strutture | Getto travi PT | A | 8 | 730
2026-01-31 | Strutture | Rinforzo fondazioni P3 | A | 24 | 2170
2026-01-31 | Strutture | Getto solaio P2 | A | 8 | 730
2026-01-31 | Strutture | Getto solaio PT | A | 12 | 1110
2026-01-31 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 24 | 1880
2026-01-31 | Strutture | Rinforzo fondazioni PT | C | 6 | 290
2026-01-31 | Strutture | Getto travi P3 | A | 8 | 620
2026-01-31 | Strutture | Getto solaio P1 | A | 16 | 1390
2026-01-31 | Strutture | Cordoli perimetrali PT | A | 8 | 740
2026-01-31 | Strutture | Cordoli perimetrali P1 | A | 16 | 1310
2026-01-31 | Strutture | Casseratura solaio P3 | A | 12 | 850
2026-02-02 | Strutture | Rinforzo fondazioni PT | D | 6 | 440
2026-02-02 | Strutture | Rinforzo fondazioni P3 | A | 20 | 1670
2026-02-02 | Strutture | Casseratura solaio Copertura | A | 20 | 1260
2026-02-02 | Strutture | Cordoli perimetrali P1 | A | 12 | 950
2026-02-02 | Strutture | Armatura pilastri PT | A | 16 | 1430
2026-02-02 | Strutture | Getto travi P2 | A | 12 | 1110
2026-02-02 | Strutture | Casseratura solaio Copertura | A | 8 | 530
2026-02-02 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 16 | 1370
2026-02-02 | Strutture | Getto travi PT | A | 12 | 790
2026-02-02 | Strutture | Cordoli perimetrali P1 | A | 4 | 350
2026-02-02 | Strutture | Casseratura solaio Copertura | A | 24 | 1900
2026-02-03 | Strutture | Cordoli perimetrali PT | D | 10 | 630
2026-02-03 | Strutture | Consolidamento muratura portante PT | A | 8 | 690
2026-02-03 | Strutture | Casseratura solaio Copertura | A | 12 | 830
2026-02-03 | Strutture | Casseratura solaio P2 | D | 10 | 720
2026-02-03 | Strutture | Getto travi P1 | A | 4 | 290
2026-02-03 | Strutture | Getto solaio PT | C | 10 | 680
2026-02-03 | Strutture | Casseratura solaio P2 | D | 10 | 710
2026-02-03 | Strutture | Cordoli perimetrali Copertura | A | 20 | 1370
2026-02-03 | Strutture | Rinforzo fondazioni P2 | A | 12 | 970
2026-02-03 | Strutture | Getto travi Copertura | A | 16 | 990
2026-02-03 | Strutture | Cordoli perimetrali PT | A | 6 | 460
2026-02-04 | Strutture | Getto travi Copertura | A | 8 | 700
2026-02-04 | Strutture | Armatura pilastri P1 | C | 4 | 200
2026-02-04 | Strutture | Casseratura solaio P2 | D | 8 | 400
2026-02-04 | Strutture | Getto travi Copertura | A | 16 | 1110
2026-02-04 | Strutture | Getto travi P2 | A | 20 | 1780
2026-02-04 | Strutture | Casseratura solaio Copertura | A | 4 | 280
2026-02-04 | Strutture | Armatura pilastri Copertura | A | 16 | 1420
2026-02-04 | Strutture | Cordoli perimetrali Copertura | A | 8 | 570
2026-02-05 | Strutture | Armatura pilastri P1 | C | 24 | 1530
2026-02-05 | Strutture | Getto travi PT | A | 20 | 1820
2026-02-05 | Strutture | Casseratura solaio P3 | A | 6 | 370
2026-02-05 | Strutture | Getto solaio Copertura | C | 8 | 520
2026-02-06 | Impianti | Quadro elettrico P2 | B | 8 | 610
2026-02-06 | Strutture | Casseratura solaio PT | A | 16 | 1180
2026-02-06 | Strutture | Armatura pilastri P3 | A | 10 | 880
2026-02-06 | Strutture | Casseratura solaio Copertura | A | 24 | 1710
2026-02-06 | Impianti | Cablaggio dati P2 | B | 8 | 440
2026-02-06 | Impianti | Scarichi bagni P2 | B | 6 | 370
2026-02-06 | Strutture | Casseratura solaio P2 | A | 20 | 1310
2026-02-06 | Impianti | Cablaggio dati P1 | B | 12 | 700
2026-02-06 | Impianti | Cablaggio dati PT | B | 8 | 440
2026-02-06 | Impianti | Cablaggio dati P2 | B | 24 | 1770
2026-02-06 | Impianti | Tracce elettriche PT | B | 24 | 1890
2026-02-06 | Impianti | Scarichi bagni Copertura | B | 8 | 440
2026-02-06 | Strutture | Armatura pilastri Copertura | A | 4 | 340
2026-02-06 | Impianti | Quadro elettrico P2 | B | 8 | 490
2026-02-06 | Impianti | Tracce elettriche P2 | B | 8 | 610
2026-02-06 | Impianti | Quadro elettrico P1 | B | 8 | 620
2026-02-07 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 8 | 590
2026-02-07 | Impianti | Cablaggio dati P3 | D | 16 | 1100
2026-02-07 | Impianti | Predisposizione condizionamento P3 | B | 24 | 1740
2026-02-07 | Impianti | Tubazioni idrico Copertura | B | 12 | 680
2026-02-07 | Impianti | Tracce elettriche PT | B | 16 | 1260
2026-02-07 | Strutture | Getto travi P2 | A | 12 | 1100
2026-02-07 | Strutture | Getto travi Copertura | A | 12 | 850
2026-02-07 | Impianti | Tubazioni idrico P2 | D | 12 | 810
2026-02-07 | Impianti | Predisposizione condizionamento PT | B | 8 | 550
2026-02-07 | Strutture | Rinforzo fondazioni Copertura | A | 8 | 640
2026-02-07 | Impianti | Tracce elettriche P2 | B | 4 | 290
2026-02-07 | Strutture | Casseratura solaio PT | A | 24 | 1730
2026-02-07 | Strutture | Getto travi PT | A | 4 | 350
2026-02-07 | Impianti | Quadro elettrico Copertura | B | 24 | 1280
2026-02-07 | Strutture | Getto solaio P3 | A | 20 | 1630
2026-02-07 | Impianti | Predisposizione condizionamento PT | B | 24 | 1690
2026-02-07 | Impianti | Predisposizione condizionamento P3 | B | 20 | 1460
2026-02-07 | Impianti | Predisposizione condizionamento P2 | D | 8 | 430
2026-02-07 | Strutture | Cordoli perimetrali Copertura | A | 12 | 1050
2026-02-09 | Impianti | Tubazioni idrico P2 | B | 24 | 1420
2026-02-09 | Impianti | Tubazioni idrico PT | B | 16 | 1270
2026-02-09 | Impianti | Cablaggio dati P2 | D | 20 | 1010
2026-02-09 | Impianti | Cablaggio dati P1 | B | 24 | 1750
2026-02-09 | Strutture | Getto solaio PT | A | 8 | 600
2026-02-09 | Strutture | Cordoli perimetrali PT | A | 16 | 1000
2026-02-09 | Impianti | Tracce elettriche PT | B | 6 | 360
2026-02-09 | Impianti | Impianto riscaldamento Copertura | B | 12 | 890
2026-02-09 | Strutture | Cordoli perimetrali P1 | A | 12 | 880
2026-02-09 | Impianti | Cablaggio dati P3 | B | 12 | 800
2026-02-09 | Impianti | Quadro elettrico P3 | B | 12 | 630
2026-02-09 | Strutture | Consolidamento muratura portante P3 | C | 16 | 1130
2026-02-09 | Impianti | Scarichi bagni PT | B | 20 | 1180
2026-02-09 | Strutture | Getto travi P2 | A | 12 | 840
2026-02-09 | Strutture | Armatura pilastri Copertura | A | 16 | 1180
2026-02-09 | Impianti | Tubazioni idrico P1 | B | 8 | 630
2026-02-09 | Impianti | Impianto riscaldamento P1 | B | 6 | 320
2026-02-09 | Impianti | Predisposizione condizionamento Copertura | B | 8 | 470
2026-02-09 | Impianti | Predisposizione condizionamento Copertura | B | 12 | 790
2026-02-09 | Impianti | Scarichi bagni P2 | B | 20 | 1090
2026-02-09 | Impianti | Tubazioni idrico P2 | B | 8 | 600
2026-02-10 | Strutture | Rinforzo fondazioni P2 | A | 20 | 1500
2026-02-10 | Strutture | Getto solaio PT | C | 24 | 1370
2026-02-10 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | B | 4 | 250
2026-02-10 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | B | 8 | 590
2026-02-10 | Strutture | Consolidamento muratura portante P2 | A | 20 | 1470
2026-02-10 | Impianti | Scarichi bagni P2 | B | 6 | 460
2026-02-10 | Impianti | Scarichi bagni P2 | B | 8 | 510
2026-02-10 | Strutture | Casseratura solaio P1 | D | 12 | 830
2026-02-10 | Strutture | Consolidamento muratura portante P3 | A | 8 | 590
2026-02-10 | Impianti | Tracce elettriche P1 | B | 6 | 320
2026-02-10 | Impianti | Scarichi bagni P3 | B | 8 | 550
2026-02-10 | Impianti | Scarichi bagni P1 | B | 10 | 670
2026-02-10 | Impianti | Impianto riscaldamento P2 | B | 20 | 1260
2026-02-10 | Impianti | Quadro elettrico PT | B | 8 | 440
2026-02-11 | Strutture | Cordoli perimetrali P2 | A | 4 | 330
2026-02-11 | Strutture | Cordoli perimetrali P1 | A | 24 | 1940
2026-02-11 | Impianti | Quadro elettrico Copertura | B | 8 | 630
2026-02-11 | Impianti | Quadro elettrico P2 | B | 10 | 650
2026-02-11 | Strutture | Armatura pilastri PT | A | 8 | 590
2026-02-11 | Strutture | Getto travi P3 | A | 10 | 860
2026-02-11 | Impianti | Predisposizione condizionamento PT | B | 4 | 250
2026-02-11 | Impianti | Predisposizione condizionamento PT | D | 24 | 1700
2026-02-11 | Impianti | Cablaggio dati Copertura | B | 12 | 880
2026-02-11 | Impianti | Cablaggio dati PT | B | 6 | 440
2026-02-11 | Impianti | Tubazioni idrico Copertura | B | 20 | 1270
2026-02-11 | Impianti | Tracce elettriche Copertura | B | 4 | 260
2026-02-11 | Strutture | Armatura pilastri Copertura | A | 8 | 660
2026-02-11 | Strutture | Armatura pilastri Copertura | A | 8 | 520
2026-02-11 | Strutture | Consolidamento muratura portante PT | A | 20 | 1340
2026-02-11 | Impianti | Predisposizione condizionamento PT | B | 8 | 620
2026-02-12 | Impianti | Quadro elettrico P3 | B | 12 | 710
2026-02-12 | Impianti | Scarichi bagni Copertura | D | 20 | 1320
2026-02-12 | Impianti | Scarichi bagni P3 | B | 8 | 570
2026-02-12 | Impianti | Tubazioni idrico P1 | B | 8 | 530
2026-02-12 | Strutture | Getto solaio P1 | C | 12 | 840
2026-02-12 | Impianti | Tracce elettriche P3 | B | 6 | 370
2026-02-12 | Impianti | Scarichi bagni PT | B | 12 | 670
2026-02-12 | Strutture | Cordoli perimetrali PT | A | 4 | 290
2026-02-12 | Impianti | Quadro elettrico Copertura | B | 12 | 890
2026-02-12 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 8 | 640
2026-02-12 | Impianti | Tubazioni idrico PT | B | 12 | 930
2026-02-12 | Impianti | Tubazioni idrico Copertura | B | 4 | 230
2026-02-12 | Impianti | Impianto riscaldamento PT | B | 16 | 930
2026-02-13 | Strutture | Casseratura solaio Copertura | A | 20 | 1740
2026-02-13 | Impianti | Impianto riscaldamento Copertura | B | 4 | 250
2026-02-13 | Impianti | Impianto riscaldamento Copertura | D | 6 | 370
2026-02-13 | Impianti | Tracce elettriche PT | D | 12 | 860
2026-02-13 | Impianti | Tracce elettriche Copertura | B | 12 | 910
2026-02-13 | Impianti | Tubazioni idrico PT | B | 8 | 640
2026-02-13 | Impianti | Cablaggio dati P2 | B | 8 | 470
2026-02-13 | Impianti | Cablaggio dati P2 | B | 20 | 1360
2026-02-13 | Impianti | Tubazioni idrico PT | B | 24 | 1570
2026-02-13 | Impianti | Tracce elettriche P3 | B | 16 | 1150
2026-02-13 | Impianti | Impianto riscaldamento Copertura | B | 6 | 390
2026-02-14 | Impianti | Scarichi bagni P1 | B | 8 | 550
2026-02-14 | Strutture | Rinforzo fondazioni P2 | C | 10 | 530
2026-02-14 | Impianti | Scarichi bagni P3 | B | 4 | 270
2026-02-14 | Impianti | Cablaggio dati Copertura | B | 16 | 1290
2026-02-14 | Impianti | Tubazioni idrico PT | B | 8 | 520
2026-02-14 | Strutture | Cordoli perimetrali P2 | D | 20 | 1040
2026-02-14 | Strutture | Armatura pilastri P1 | A | 16 | 1040
2026-02-14 | Impianti | Scarichi bagni P2 | B | 12 | 940
2026-02-14 | Strutture | Casseratura solaio P3 | A | 8 | 500
2026-02-14 | Strutture | Armatura pilastri P2 | A | 6 | 430
2026-02-14 | Impianti | Predisposizione condizionamento P2 | B | 10 | 640
2026-02-14 | Impianti | Quadro elettrico P1 | B | 20 | 1110
2026-02-14 | Impianti | Cablaggio dati P2 | D | 20 | 1030
2026-02-14 | Strutture | Getto solaio P2 | C | 12 | 670
2026-02-14 | Impianti | Tubazioni idrico P2 | B | 8 | 480
2026-02-16 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 4 | 270
2026-02-16 | Impianti | Scarichi bagni P2 | B | 20 | 1420
2026-02-16 | Impianti | Impianto riscaldamento Copertura | B | 12 | 920
2026-02-16 | Impianti | Quadro elettrico Copertura | B | 10 | 630
2026-02-16 | Strutture | Consolidamento muratura portante P3 | A | 12 | 910
2026-02-16 | Impianti | Impianto riscaldamento Copertura | B | 8 | 520
2026-02-16 | Impianti | Tracce elettriche P1 | B | 16 | 1050
2026-02-16 | Strutture | Armatura pilastri PT | C | 12 | 800
2026-02-16 | Impianti | Tubazioni idrico P2 | B | 12 | 920
2026-02-16 | Impianti | Impianto riscaldamento P2 | B | 12 | 640
2026-02-16 | Strutture | Consolidamento muratura portante PT | A | 16 | 1080
2026-02-16 | Strutture | Cordoli perimetrali P3 | A | 12 | 950
2026-02-16 | Strutture | Cordoli perimetrali P1 | A | 10 | 650
2026-02-16 | Impianti | Scarichi bagni P3 | B | 16 | 950
2026-02-16 | Impianti | Impianto riscaldamento P1 | B | 24 | 1430
2026-02-16 | Impianti | Impianto riscaldamento PT | B | 10 | 690
2026-02-16 | Impianti | Quadro elettrico P3 | B | 10 | 560
2026-02-16 | Impianti | Predisposizione condizionamento Copertura | B | 20 | 1450
2026-02-16 | Impianti | Scarichi bagni Copertura | B | 10 | 740
2026-02-16 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | B | 10 | 630
2026-02-16 | Impianti | Tracce elettriche PT | D | 10 | 540
2026-02-16 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 10 | 880
2026-02-16 | Impianti | Tubazioni idrico P2 | B | 8 | 570
2026-02-16 | Strutture | Getto solaio P1 | A | 24 | 1900
2026-02-16 | Impianti | Cablaggio dati P1 | B | 4 | 280
2026-02-17 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | B | 6 | 390
2026-02-17 | Impianti | Impianto riscaldamento P1 | D | 12 | 700
2026-02-17 | Impianti | Cablaggio dati Copertura | D | 16 | 880
2026-02-17 | Impianti | Scarichi bagni P2 | B | 4 | 240
2026-02-17 | Impianti | Predisposizione condizionamento P2 | B | 8 | 500
2026-02-17 | Impianti | Tracce elettriche P1 | D | 8 | 500
2026-02-17 | Impianti | Scarichi bagni P2 | B | 12 | 900
2026-02-17 | Impianti | Impianto riscaldamento P1 | B | 6 | 470
2026-02-17 | Impianti | Tracce elettriche P2 | B | 8 | 600
2026-02-17 | Impianti | Tracce elettriche P3 | B | 20 | 1140
2026-02-17 | Impianti | Cablaggio dati P2 | B | 4 | 250
2026-02-18 | Impianti | Impianto riscaldamento P1 | B | 12 | 760
2026-02-18 | Strutture | Consolidamento muratura portante P1 | A | 10 | 630
2026-02-18 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 6 | 390
2026-02-18 | Impianti | Quadro elettrico P1 | B | 10 | 800
2026-02-18 | Impianti | Quadro elettrico Copertura | B | 4 | 210
2026-02-18 | Impianti | Predisposizione condizionamento P2 | B | 12 | 840
2026-02-18 | Impianti | Tubazioni idrico P1 | B | 20 | 1360
2026-02-18 | Impianti | Tracce elettriche Copertura | B | 16 | 1270
2026-02-18 | Strutture | Consolidamento muratura portante Copertura | A | 24 | 1530
2026-02-19 | Impianti | Tracce elettriche P1 | B | 16 | 860
2026-02-19 | Impianti | Scarichi bagni P1 | B | 24 | 1650
2026-02-19 | Strutture | Rinforzo fondazioni P3 | A | 12 | 970
2026-02-19 | Impianti | Predisposizione condizionamento P1 | D | 8 | 490
2026-02-19 | Impianti | Quadro elettrico P2 | B | 12 | 680
2026-02-19 | Impianti | Cablaggio dati PT | B | 4 | 230
2026-02-19 | Strutture | Getto travi P3 | A | 4 | 360
2026-02-19 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | B | 24 | 1280
2026-02-19 | Impianti | Tracce elettriche P3 | B | 6 | 320
2026-02-19 | Impianti | Tubazioni idrico P1 | B | 16 | 850
2026-02-20 | Impianti | Predisposizione condizionamento Copertura | B | 12 | 900
2026-02-20 | Impianti | Tracce elettriche Copertura | B | 6 | 390
2026-02-20 | Strutture | Getto travi P1 | C | 20 | 940
2026-02-20 | Impianti | Cablaggio dati P3 | D | 4 | 300
2026-02-20 | Strutture | Rinforzo fondazioni P3 | A | 8 | 700
2026-02-20 | Impianti | Scarichi bagni P3 | B | 4 | 220
2026-02-20 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | D | 8 | 490
2026-02-20 | Impianti | Scarichi bagni P1 | B | 12 | 930
2026-02-20 | Impianti | Tracce elettriche Copertura | D | 20 | 1260
2026-02-20 | Impianti | Impianto riscaldamento P1 | B | 16 | 1130
2026-02-20 | Strutture | Casseratura solaio Copertura | A | 12 | 890
2026-02-20 | Impianti | Tracce elettriche P1 | B | 8 | 520
2026-02-20 | Impianti | Cablaggio dati P1 | D | 24 | 1480
2026-02-21 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | B | 24 | 1270
2026-02-21 | Impianti | Tracce elettriche PT | B | 12 | 660
2026-02-21 | Impianti | Tracce elettriche P3 | B | 6 | 450
2026-02-21 | Strutture | Armatura pilastri P3 | C | 12 | 820
2026-02-21 | Strutture | Consolidamento muratura portante P3 | A | 10 | 830
2026-02-21 | Impianti | Quadro elettrico Copertura | B | 12 | 840
2026-02-21 | Impianti | Scarichi bagni PT | B | 12 | 680
2026-02-21 | Strutture | Getto travi P2 | A | 8 | 570
2026-02-21 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | B | 8 | 470
2026-02-21 | Impianti | Predisposizione condizionamento PT | B | 8 | 620
2026-02-21 | Impianti | Predisposizione condizionamento Copertura | B | 24 | 1550
2026-02-21 | Impianti | Cablaggio dati P2 | B | 20 | 1190
2026-02-21 | Impianti | Impianto riscaldamento P2 | B | 12 | 630
2026-02-21 | Strutture | Casseratura solaio P2 | A | 20 | 1610
2026-02-21 | Impianti | Predisposizione condizionamento P2 | B | 10 | 650
2026-02-21 | Strutture | Getto travi P3 | A | 12 | 1110
2026-02-23 | Impianti | Scarichi bagni P2 | B | 10 | 560
2026-02-23 | Impianti | Predisposizione condizionamento P2 | D | 6 | 440
2026-02-23 | Impianti | Cablaggio dati P2 | B | 24 | 1920
2026-02-23 | Strutture | Rinforzo fondazioni P3 | A | 6 | 500
2026-02-23 | Impianti | Quadro elettrico Copertura | B | 10 | 720
2026-02-23 | Strutture | Getto travi Copertura | A | 20 | 1650
2026-02-23 | Impianti | Predisposizione condizionamento P3 | B | 10 | 550
2026-02-23 | Impianti | Predisposizione condizionamento P1 | B | 12 | 850
2026-02-23 | Strutture | Getto travi P1 | A | 8 | 640
2026-02-23 | Impianti | Quadro elettrico P1 | B | 10 | 800
2026-02-23 | Strutture | Consolidamento muratura portante PT | A | 6 | 450
2026-02-23 | Impianti | Scarichi bagni Copertura | B | 20 | 1440
2026-02-23 | Impianti | Impianto riscaldamento PT | B | 12 | 840
2026-02-23 | Impianti | Predisposizione condizionamento P2 | B | 12 | 890
2026-02-23 | Impianti | Quadro elettrico P1 | B | 10 | 530
2026-02-23 | Impianti | Predisposizione condizionamento PT | D | 10 | 700
2026-02-23 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | D | 6 | 330
2026-02-23 | Impianti | Cablaggio dati P3 | B | 24 | 1580
2026-02-23 | Impianti | Tracce elettriche P2 | B | 4 | 300
2026-02-24 | Strutture | Getto travi P1 | A | 6 | 380
2026-02-24 | Impianti | Scarichi bagni P3 | D | 8 | 440
2026-02-24 | Strutture | Rinforzo fondazioni P2 | A | 8 | 650
2026-02-24 | Impianti | Scarichi bagni P3 | B | 16 | 1270
2026-02-24 | Impianti | Tubazioni idrico Copertura | B | 6 | 380
2026-02-24 | Strutture | Armatura pilastri P3 | A | 10 | 660
2026-02-24 | Impianti | Cablaggio dati Copertura | B | 20 | 1580
2026-02-24 | Strutture | Getto travi P2 | A | 8 | 730
2026-02-24 | Impianti | Tracce elettriche P2 | D | 4 | 220
2026-02-25 | Impianti | Tracce elettriche P1 | B | 12 | 660
2026-02-25 | Impianti | Scarichi bagni Copertura | B | 12 | 820
2026-02-25 | Impianti | Cablaggio dati P3 | B | 4 | 270
2026-02-25 | Impianti | Scarichi bagni Copertura | B | 10 | 770
2026-02-25 | Impianti | Tracce elettriche Copertura | B | 20 | 1580
2026-02-25 | Strutture | Getto solaio Copertura | A | 16 | 1040
2026-02-25 | Impianti | Scarichi bagni P1 | B | 24 | 1880
2026-02-25 | Impianti | Cablaggio dati P2 | B | 8 | 610
2026-02-26 | Impianti | Quadro elettrico P1 | B | 4 | 310
2026-02-26 | Strutture | Getto travi P3 | A | 24 | 2140
2026-02-26 | Impianti | Cablaggio dati Copertura | B | 24 | 1400
2026-02-26 | Impianti | Scarichi bagni P3 | D | 6 | 420
2026-02-26 | Murature | Chiusura vani P2 | C | 8 | 510
2026-02-26 | Impianti | Scarichi bagni PT | B | 12 | 800
2026-02-26 | Murature | Intonaco interno PT | C | 12 | 630
2026-02-26 | Murature | Contropareti cartongesso P1 | C | 12 | 590
2026-02-26 | Murature | Intonaco interno P2 | C | 8 | 550
2026-02-26 | Murature | Intonaco interno PT | D | 12 | 680
2026-02-26 | Impianti | Quadro elettrico PT | B | 20 | 1370
2026-02-26 | Murature | Tramezzature P2 | C | 10 | 510
2026-02-26 | Murature | Chiusura vani P2 | C | 20 | 1210
2026-02-26 | Murature | Tramezzature P1 | C | 8 | 520
2026-02-26 | Impianti | Cablaggio dati P3 | D | 24 | 1740
2026-02-26 | Murature | Rasatura pareti PT | D | 12 | 820
2026-02-26 | Impianti | Cablaggio dati P2 | B | 8 | 640
2026-02-26 | Murature | Muratura tamponamento P3 | C | 8 | 550
2026-02-26 | Impianti | Quadro elettrico P1 | B | 12 | 770
2026-02-26 | Strutture | Getto solaio P2 | A | 12 | 1020
2026-02-27 | Impianti | Tubazioni idrico Copertura | B | 8 | 600
2026-02-27 | Impianti | Tracce elettriche P1 | B | 8 | 440
2026-02-27 | Murature | Tramezzature Copertura | D | 10 | 570
2026-02-27 | Murature | Tramezzature P1 | C | 8 | 420
2026-02-27 | Murature | Tramezzature P1 | C | 8 | 480
2026-02-27 | Murature | Contropareti cartongesso P3 | C | 8 | 520
2026-02-27 | Murature | Tramezzature Copertura | C | 8 | 530
2026-02-27 | Impianti | Cablaggio dati Copertura | B | 4 | 280
2026-02-27 | Murature | Muratura tamponamento Copertura | C | 6 | 400
2026-02-27 | Murature | Muratura tamponamento P1 | C | 20 | 1400
2026-02-27 | Impianti | Predisposizione condizionamento P1 | B | 10 | 640
2026-02-27 | Murature | Chiusura vani P3 | C | 6 | 410
2026-02-27 | Murature | Rasatura pareti P1 | A | 4 | 330
2026-02-27 | Murature | Muratura tamponamento Copertura | C | 12 | 730
2026-02-27 | Strutture | Armatura pilastri P1 | A | 12 | 1070
2026-02-27 | Impianti | Predisposizione condizionamento Copertura | D | 10 | 740
2026-02-27 | Murature | Rasatura pareti P3 | A | 20 | 1390
2026-02-27 | Impianti | Scarichi bagni P2 | D | 12 | 610
2026-02-27 | Impianti | Predisposizione condizionamento PT | B | 12 | 740
2026-02-28 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | B | 20 | 1250
2026-02-28 | Murature | Rasatura pareti PT | C | 8 | 460
2026-02-28 | Impianti | Tracce elettriche PT | D | 8 | 510
2026-02-28 | Impianti | Predisposizione condizionamento P2 | B | 4 | 250
2026-02-28 | Murature | Chiusura vani P2 | C | 12 | 700
2026-02-28 | Murature | Tramezzature P3 | C | 10 | 640
2026-02-28 | Impianti | Quadro elettrico P3 | D | 16 | 1150
2026-02-28 | Impianti | Tracce elettriche Copertura | B | 6 | 370
2026-02-28 | Impianti | Predisposizione condizionamento Copertura | B | 6 | 390
2026-02-28 | Murature | Rasatura pareti PT | C | 8 | 520
2026-02-28 | Murature | Intonaco interno P1 | C | 8 | 480
2026-02-28 | Murature | Contropareti cartongesso PT | A | 20 | 1310
2026-02-28 | Murature | Muratura tamponamento Copertura | C | 24 | 1140
2026-02-28 | Impianti | Impianto riscaldamento P2 | D | 6 | 440
2026-03-02 | Murature | Chiusura vani P2 | C | 24 | 1510
2026-03-02 | Impianti | Predisposizione condizionamento P3 | B | 16 | 1190
2026-03-02 | Murature | Chiusura vani PT | A | 6 | 540
2026-03-02 | Impianti | Predisposizione condizionamento PT | B | 8 | 440
2026-03-02 | Murature | Muratura tamponamento P2 | C | 8 | 510
2026-03-02 | Impianti | Cablaggio dati P1 | B | 10 | 680
2026-03-02 | Impianti | Cablaggio dati Copertura | B | 4 | 280
2026-03-02 | Impianti | Tracce elettriche P3 | B | 8 | 490
2026-03-02 | Murature | Rasatura pareti P1 | C | 10 | 480
2026-03-02 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | B | 8 | 600
2026-03-02 | Murature | Tramezzature Copertura | D | 4 | 290
2026-03-02 | Murature | Rasatura pareti Copertura | A | 24 | 2050
2026-03-02 | Murature | Chiusura vani P1 | D | 8 | 540
2026-03-02 | Impianti | Predisposizione condizionamento P3 | B | 20 | 1140
2026-03-02 | Murature | Contropareti cartongesso P2 | C | 8 | 450
2026-03-02 | Murature | Muratura tamponamento P1 | C | 12 | 580
2026-03-02 | Impianti | Tubazioni idrico P1 | B | 8 | 610
2026-03-02 | Impianti | Predisposizione condizionamento P2 | D | 24 | 1240
2026-03-02 | Murature | Intonaco interno P3 | A | 8 | 650
2026-03-02 | Murature | Chiusura vani P3 | C | 8 | 540
2026-03-02 | Impianti | Tracce elettriche P3 | B | 4 | 300
2026-03-02 | Murature | Chiusura vani Copertura | C | 12 | 630
2026-03-02 | Murature | Contropareti cartongesso P2 | D | 12 | 840
2026-03-02 | Murature | Tramezzature Copertura | C | 16 | 930
2026-03-02 | Impianti | Cablaggio dati Copertura | B | 20 | 1440
2026-03-02 | Murature | Rasatura pareti Copertura | D | 8 | 440
2026-03-02 | Impianti | Cablaggio dati P1 | B | 24 | 1840
2026-03-02 | Murature | Chiusura vani P2 | D | 6 | 370
2026-03-02 | Murature | Tramezzature P2 | C | 12 | 710
2026-03-02 | Murature | Tramezzature Copertura | A | 12 | 780
2026-03-02 | Murature | Intonaco interno P2 | D | 12 | 640
2026-03-02 | Murature | Contropareti cartongesso P3 | D | 10 | 680
2026-03-03 | Murature | Contropareti cartongesso P1 | D | 24 | 1590
2026-03-03 | Murature | Intonaco interno P3 | C | 8 | 500
2026-03-03 | Strutture | Casseratura solaio P3 | A | 8 | 520
2026-03-03 | Impianti | Cablaggio dati P1 | B | 24 | 1740
2026-03-03 | Impianti | Predisposizione condizionamento P3 | B | 16 | 1010
2026-03-03 | Murature | Intonaco interno P3 | D | 12 | 660
2026-03-03 | Strutture | Casseratura solaio PT | A | 8 | 530
2026-03-03 | Impianti | Predisposizione condizionamento P2 | B | 20 | 1370
2026-03-03 | Murature | Contropareti cartongesso P1 | A | 8 | 690
2026-03-03 | Murature | Rasatura pareti P1 | C | 6 | 360
2026-03-03 | Murature | Muratura tamponamento Copertura | D | 8 | 430
2026-03-04 | Murature | Chiusura vani P1 | C | 24 | 1560
2026-03-04 | Impianti | Tubazioni idrico P2 | B | 10 | 620
2026-03-04 | Murature | Chiusura vani P3 | D | 12 | 850
2026-03-04 | Impianti | Tubazioni idrico P2 | B | 6 | 480
2026-03-04 | Impianti | Scarichi bagni P1 | B | 6 | 320
2026-03-04 | Murature | Rasatura pareti Copertura | D | 12 | 760
2026-03-04 | Murature | Muratura tamponamento Copertura | C | 12 | 620
2026-03-04 | Impianti | Cablaggio dati P2 | B | 24 | 1300
2026-03-04 | Murature | Rasatura pareti PT | D | 8 | 510
2026-03-04 | Murature | Intonaco interno Copertura | C | 6 | 390
2026-03-04 | Impianti | Impianto riscaldamento PT | B | 8 | 570
2026-03-04 | Murature | Chiusura vani P1 | C | 24 | 1120
2026-03-04 | Strutture | Getto travi PT | A | 6 | 440
2026-03-04 | Murature | Chiusura vani P2 | A | 6 | 380
2026-03-04 | Impianti | Impianto riscaldamento PT | B | 16 | 1240
2026-03-04 | Murature | Contropareti cartongesso Copertura | C | 6 | 300
2026-03-05 | Murature | Contropareti cartongesso P1 | C | 4 | 280
2026-03-05 | Murature | Tramezzature P3 | C | 16 | 930
2026-03-05 | Impianti | Scarichi bagni Copertura | B | 12 | 670
2026-03-05 | Murature | Tramezzature Copertura | D | 16 | 940
2026-03-05 | Murature | Contropareti cartongesso Copertura | C | 8 | 540
2026-03-05 | Strutture | Getto travi P2 | A | 20 | 1260
2026-03-05 | Impianti | Scarichi bagni P3 | B | 12 | 750
2026-03-05 | Impianti | Scarichi bagni P1 | B | 24 | 1660
2026-03-05 | Impianti | Predisposizione condizionamento P1 | B | 8 | 510
2026-03-05 | Impianti | Scarichi bagni P2 | D | 4 | 220
2026-03-05 | Murature | Muratura tamponamento P3 | C | 12 | 660
2026-03-05 | Murature | Contropareti cartongesso Copertura | C | 4 | 220
2026-03-05 | Murature | Muratura tamponamento P1 | C | 12 | 710
2026-03-05 | Murature | Contropareti cartongesso P1 | A | 10 | 840
2026-03-05 | Murature | Rasatura pareti P3 | C | 16 | 1070
2026-03-05 | Impianti | Impianto riscaldamento PT | B | 24 | 1620
2026-03-05 | Impianti | Impianto riscaldamento P2 | B | 12 | 810
2026-03-05 | Impianti | Tracce elettriche PT | B | 12 | 840
2026-03-06 | Impianti | Tubazioni idrico PT | B | 12 | 890
2026-03-06 | Murature | Tramezzature P2 | C | 24 | 1350
2026-03-06 | Murature | Tramezzature P1 | A | 10 | 820
2026-03-06 | Murature | Contropareti cartongesso P3 | C | 16 | 910
2026-03-06 | Murature | Intonaco interno P2 | A | 8 | 680
2026-03-06 | Murature | Intonaco interno PT | A | 8 | 500
2026-03-06 | Murature | Contropareti cartongesso P1 | D | 4 | 250
2026-03-06 | Murature | Intonaco interno P2 | D | 8 | 530
2026-03-06 | Murature | Tramezzature PT | C | 10 | 550
2026-03-06 | Murature | Chiusura vani P1 | D | 8 | 400
2026-03-06 | Impianti | Predisposizione condizionamento P2 | B | 20 | 1070
2026-03-06 | Murature | Chiusura vani P1 | A | 6 | 420
2026-03-07 | Murature | Chiusura vani P3 | C | 8 | 460
2026-03-07 | Murature | Chiusura vani P1 | C | 8 | 450
2026-03-07 | Murature | Chiusura vani Copertura | D | 12 | 740
2026-03-07 | Impianti | Predisposizione condizionamento PT | B | 12 | 870
2026-03-07 | Impianti | Predisposizione condizionamento P1 | B | 8 | 610
2026-03-07 | Murature | Intonaco interno PT | C | 20 | 1170
2026-03-07 | Murature | Muratura tamponamento P1 | C | 8 | 480
2026-03-07 | Murature | Tramezzature P1 | C | 24 | 1450
2026-03-07 | Murature | Muratura tamponamento Copertura | C | 8 | 440
2026-03-07 | Impianti | Tubazioni idrico P2 | D | 6 | 330
2026-03-07 | Murature | Tramezzature P2 | A | 24 | 1700
2026-03-07 | Murature | Muratura tamponamento Copertura | A | 24 | 1870
2026-03-07 | Impianti | Impianto riscaldamento P2 | D | 8 | 410
2026-03-07 | Murature | Chiusura vani P3 | C | 16 | 840
2026-03-09 | Strutture | Rinforzo fondazioni P1 | A | 8 | 630
2026-03-09 | Impianti | Tracce elettriche P2 | B | 20 | 1180
2026-03-09 | Murature | Intonaco interno P3 | C | 12 | 790
2026-03-09 | Murature | Tramezzature P2 | A | 8 | 640
2026-03-09 | Impianti | Scarichi bagni Copertura | D | 12 | 700
2026-03-09 | Murature | Rasatura pareti PT | A | 12 | 1120
2026-03-09 | Murature | Rasatura pareti PT | C | 24 | 1390
2026-03-09 | Murature | Muratura tamponamento PT | C | 4 | 200
2026-03-09 | Murature | Intonaco interno P1 | C | 20 | 1060
2026-03-09 | Impianti | Tubazioni idrico Copertura | B | 6 | 470
2026-03-09 | Murature | Rasatura pareti PT | C | 8 | 540
2026-03-09 | Murature | Chiusura vani P3 | D | 12 | 710
2026-03-09 | Murature | Intonaco interno PT | C | 4 | 230
2026-03-09 | Impianti | Quadro elettrico PT | B | 4 | 210
2026-03-09 | Murature | Muratura tamponamento P1 | D | 16 | 1020
2026-03-09 | Murature | Contropareti cartongesso Copertura | A | 8 | 570
2026-03-09 | Murature | Contropareti cartongesso P3 | D | 24 | 1530
2026-03-09 | Impianti | Quadro elettrico PT | B | 6 | 430
2026-03-09 | Murature | Rasatura pareti Copertura | D | 20 | 1020
2026-03-09 | Murature | Contropareti cartongesso P2 | C | 8 | 380
2026-03-09 | Murature | Tramezzature P2 | C | 4 | 260
2026-03-09 | Murature | Contropareti cartongesso P1 | D | 6 | 400
2026-03-09 | Murature | Tramezzature P3 | C | 8 | 480
2026-03-10 | Impianti | Tracce elettriche P1 | B | 12 | 760
2026-03-10 | Murature | Intonaco interno P3 | C | 20 | 1150
2026-03-10 | Impianti | Cablaggio dati P2 | D | 8 | 420
2026-03-10 | Murature | Intonaco interno P3 | C | 6 | 340
2026-03-10 | Murature | Muratura tamponamento P2 | D | 12 | 680
2026-03-10 | Impianti | Tracce elettriche Copertura | B | 12 | 960
2026-03-10 | Murature | Muratura tamponamento P1 | A | 6 | 470
2026-03-10 | Murature | Intonaco interno Copertura | C | 4 | 190
2026-03-10 | Murature | Tramezzature P3 | C | 12 | 610
2026-03-10 | Murature | Tramezzature P2 | C | 8 | 520
2026-03-10 | Murature | Tramezzature P2 | C | 8 | 390
2026-03-10 | Impianti | Cablaggio dati PT | D | 16 | 830
2026-03-10 | Murature | Muratura tamponamento Copertura | C | 10 | 600
2026-03-10 | Murature | Rasatura pareti Copertura | C | 20 | 950
2026-03-10 | Impianti | Predisposizione condizionamento P2 | B | 16 | 1220
2026-03-10 | Murature | Chiusura vani P1 | C | 10 | 580
2026-03-11 | Murature | Tramezzature P2 | C | 8 | 540
2026-03-11 | Impianti | Predisposizione condizionamento PT | B | 12 | 740
2026-03-11 | Murature | Muratura tamponamento PT | C | 8 | 570
2026-03-11 | Murature | Tramezzature P2 | C | 12 | 830
2026-03-11 | Murature | Intonaco interno PT | C | 12 | 840
2026-03-11 | Murature | Muratura tamponamento Copertura | C | 12 | 580
2026-03-11 | Impianti | Cablaggio dati P2 | B | 10 | 670
2026-03-11 | Murature | Muratura tamponamento Copertura | C | 8 | 510
2026-03-11 | Impianti | Quadro elettrico P3 | D | 12 | 720
2026-03-11 | Murature | Muratura tamponamento P1 | A | 8 | 710
2026-03-12 | Murature | Contropareti cartongesso PT | D | 8 | 540
2026-03-12 | Impianti | Cablaggio dati P3 | B | 16 | 860
2026-03-12 | Impianti | Impianto riscaldamento P3 | B | 8 | 610
2026-03-12 | Impianti | Scarichi bagni PT | B | 12 | 900
2026-03-12 | Murature | Intonaco interno P2 | D | 16 | 1020
2026-03-13 | Impianti | Tracce elettriche PT | B | 6 | 350
2026-03-13 | Murature | Intonaco interno PT | D | 8 | 400
2026-03-13 | Murature | Muratura tamponamento P2 | C | 10 | 650
2026-03-13 | Impianti | Quadro elettrico P1 | B | 12 | 790
2026-03-13 | Murature | Contropareti cartongesso PT | C | 4 | 200
2026-03-13 | Impianti | Tracce elettriche P2 | B | 10 | 710
2026-03-13 | Murature | Rasatura pareti P3 | D | 12 | 620
2026-03-13 | Murature | Chiusura vani P1 | D | 12 | 880
2026-03-13 | Murature | Rasatura pareti P3 | C | 4 | 210
2026-03-13 | Murature | Tramezzature P1 | C | 12 | 660
2026-03-13 | Murature | Chiusura vani P2 | C | 6 | 320
2026-03-13 | Impianti | Tubazioni idrico PT | B | 4 | 300
2026-03-14 | Murature | Muratura tamponamento PT | D | 12 | 680
2026-03-14 | Murature | Intonaco interno P1 | C | 8 | 470
2026-03-14 | Murature | Chiusura vani PT | C | 4 | 230
2026-03-14 | Murature | Chiusura vani P3 | C | 20 | 1270
2026-03-14 | Impianti | Cablaggio dati Copertura | B | 16 | 1060
2026-03-16 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | B | 12 | 680
2026-03-16 | Impianti | Tubazioni idrico Copertura | B | 12 | 900
2026-03-16 | Impianti | Tracce elettriche P3 | D | 8 | 560
2026-03-16 | Murature | Intonaco interno P3 | C | 8 | 520
2026-03-16 | Impianti | Quadro elettrico PT | B | 6 | 420
2026-03-16 | Murature | Contropareti cartongesso P1 | C | 6 | 330
2026-03-16 | Murature | Rasatura pareti P1 | C | 6 | 300
2026-03-16 | Impianti | Impianto riscaldamento P3 | B | 12 | 890
2026-03-16 | Murature | Rasatura pareti P3 | C | 24 | 1130
2026-03-16 | Impianti | Impianto riscaldamento P3 | B | 10 | 720
2026-03-16 | Murature | Chiusura vani P3 | C | 12 | 660
2026-03-16 | Murature | Contropareti cartongesso P3 | C | 10 | 510
2026-03-16 | Murature | Chiusura vani P2 | C | 12 | 660
2026-03-16 | Murature | Contropareti cartongesso PT | D | 24 | 1590
2026-03-16 | Impianti | Tubazioni idrico P2 | B | 6 | 420
2026-03-16 | Impianti | Scarichi bagni Copertura | D | 12 | 630
2026-03-16 | Murature | Chiusura vani P3 | C | 20 | 1220
2026-03-17 | Impianti | Tubazioni idrico P1 | B | 8 | 620
2026-03-17 | Murature | Intonaco interno PT | C | 16 | 1030
2026-03-17 | Impianti | Impianto riscaldamento P2 | B | 4 | 260
2026-03-17 | Murature | Tramezzature P3 | C | 20 | 1160
2026-03-17 | Murature | Tramezzature P1 | C | 12 | 570
2026-03-17 | Murature | Chiusura vani P1 | C | 6 | 420
2026-03-17 | Murature | Chiusura vani P1 | C | 16 | 860
2026-03-17 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | B | 8 | 560
2026-03-17 | Murature | Chiusura vani P3 | C | 8 | 510
2026-03-17 | Impianti | Cablaggio dati P1 | B | 4 | 250
2026-03-17 | Murature | Chiusura vani Copertura | C | 12 | 660
2026-03-18 | Murature | Rasatura pareti PT | C | 12 | 700
2026-03-18 | Murature | Tramezzature P1 | C | 8 | 510
2026-03-18 | Murature | Tramezzature Copertura | D | 8 | 470
2026-03-18 | Murature | Contropareti cartongesso P2 | C | 8 | 380
2026-03-18 | Murature | Chiusura vani P3 | C | 12 | 690
2026-03-18 | Murature | Chiusura vani PT | C | 12 | 590
2026-03-18 | Murature | Intonaco interno PT | C | 12 | 690
2026-03-18 | Murature | Contropareti cartongesso P2 | C | 20 | 1250
2026-03-18 | Impianti | Predisposizione condizionamento P3 | D | 10 | 630
2026-03-19 | Impianti | Tracce elettriche P2 | B | 8 | 570
2026-03-19 | Murature | Contropareti cartongesso PT | C | 16 | 890
2026-03-19 | Murature | Chiusura vani P2 | C | 10 | 670
2026-03-19 | Murature | Muratura tamponamento P3 | C | 24 | 1360
2026-03-20 | Murature | Intonaco interno P2 | C | 12 | 590
2026-03-20 | Murature | Contropareti cartongesso P2 | C | 8 | 510
2026-03-20 | Impianti | Tubazioni idrico Copertura | B | 8 | 610
2026-03-20 | Murature | Contropareti cartongesso Copertura | C | 12 | 560
2026-03-20 | Murature | Muratura tamponamento P2 | C | 8 | 410
2026-03-20 | Murature | Contropareti cartongesso P1 | D | 12 | 710
2026-03-21 | Murature | Intonaco interno P1 | A | 12 | 1090
2026-03-21 | Murature | Muratura tamponamento P2 | C | 4 | 190
2026-03-21 | Murature | Chiusura vani P3 | D | 6 | 340
2026-03-21 | Murature | Contropareti cartongesso P1 | C | 24 | 1580
2026-03-21 | Murature | Rasatura pareti PT | C | 10 | 690
2026-03-21 | Murature | Contropareti cartongesso P3 | D | 8 | 590
2026-03-21 | Murature | Chiusura vani P2 | C | 12 | 700
2026-03-21 | Impianti | Tracce elettriche Copertura | B | 20 | 1190
2026-03-21 | Murature | Tramezzature PT | C | 8 | 440
2026-03-21 | Murature | Contropareti cartongesso PT | C | 12 | 850
2026-03-23 | Murature | Contropareti cartongesso PT | A | 10 | 830
2026-03-23 | Murature | Contropareti cartongesso Copertura | C | 10 | 500
2026-03-23 | Murature | Intonaco interno P1 | C | 8 | 500
2026-03-23 | Murature | Contropareti cartongesso P3 | C | 4 | 260
2026-03-23 | Murature | Intonaco interno P1 | C | 12 | 690
2026-03-23 | Murature | Chiusura vani Copertura | C | 6 | 410
2026-03-23 | Impianti | Cablaggio dati P2 | B | 8 | 600
2026-03-24 | Impianti | Tracce elettriche P1 | D | 8 | 590
2026-03-24 | Murature | Contropareti cartongesso PT | C | 6 | 360
2026-03-24 | Murature | Rasatura pareti P2 | C | 12 | 610
2026-03-24 | Murature | Contropareti cartongesso P1 | C | 10 | 610
2026-03-24 | Murature | Intonaco interno PT | C | 12 | 850
2026-03-24 | Impianti | Tracce elettriche Copertura | B | 12 | 900
2026-03-24 | Murature | Rasatura pareti P1 | D | 4 | 290
2026-03-25 | Murature | Chiusura vani P2 | C | 8 | 500
2026-03-25 | Murature | Intonaco interno P2 | C | 8 | 400
2026-03-25 | Murature | Chiusura vani P2 | C | 8 | 480
2026-03-25 | Murature | Contropareti cartongesso P2 | C | 16 | 760
2026-03-26 | Impianti | Scarichi bagni Copertura | D | 10 | 670
2026-03-26 | Murature | Intonaco interno PT | C | 8 | 500
2026-03-26 | Murature | Muratura tamponamento PT | C | 20 | 1130
2026-03-26 | Murature | Intonaco interno P2 | D | 16 | 910
2026-03-26 | Murature | Tramezzature P3 | C | 16 | 800
2026-03-26 | Murature | Chiusura vani Copertura | A | 24 | 2020
2026-03-26 | Murature | Muratura tamponamento PT | D | 24 | 1410
2026-03-27 | Murature | Contropareti cartongesso P3 | C | 12 | 560
2026-03-27 | Impianti | Tubazioni idrico P3 | B | 8 | 610
2026-03-27 | Murature | Chiusura vani P1 | A | 16 | 1340
2026-03-27 | Murature | Rasatura pareti PT | C | 8 | 380
2026-03-27 | Murature | Chiusura vani Copertura | D | 4 | 270
2026-03-28 | Murature | Intonaco interno P1 | C | 16 | 880
2026-03-28 | Impianti | Predisposizione condizionamento Copertura | B | 20 | 1340
2026-03-28 | Murature | Rasatura pareti P1 | C | 12 | 750
2026-03-28 | Murature | Muratura tamponamento PT | C | 6 | 300
2026-03-28 | Murature | Muratura tamponamento P1 | D | 4 | 250
2026-03-30 | Murature | Intonaco interno P3 | A | 12 | 1070
2026-03-30 | Murature | Chiusura vani Copertura | C | 20 | 1280
2026-03-31 | Murature | Intonaco interno PT | C | 6 | 350
2026-04-01 | Murature | Muratura tamponamento P3 | A | 4 | 260
2026-04-01 | Murature | Tramezzature P2 | C | 6 | 390
2026-04-01 | Murature | Chiusura vani P2 | C | 8 | 470
2026-04-01 | Murature | Contropareti cartongesso P1 | C | 8 | 540
2026-04-01 | Murature | Rasatura pareti P3 | C | 6 | 340
2026-04-01 | Murature | Rasatura pareti Copertura | C | 12 | 850
2026-04-02 | Finiture | Rivestimento bagni Copertura | D | 24 | 1730
2026-04-02 | Finiture | Posa infissi P1 | C | 8 | 440
2026-04-02 | Finiture | Posa pavimento Copertura | D | 8 | 440
2026-04-02 | Finiture | Posa infissi Copertura | B | 8 | 560
2026-04-02 | Finiture | Pulizia fine cantiere P2 | D | 8 | 470
2026-04-02 | Murature | Contropareti cartongesso P3 | D | 12 | 900
2026-04-02 | Impianti | Quadro elettrico Copertura | B | 6 | 410
2026-04-02 | Murature | Contropareti cartongesso Copertura | A | 6 | 420
2026-04-02 | Finiture | Pulizia fine cantiere Copertura | B | 20 | 1340
2026-04-03 | Murature | Muratura tamponamento Copertura | C | 6 | 300
2026-04-03 | Finiture | Tinteggiatura Copertura | C | 6 | 410
2026-04-03 | Finiture | Posa pavimento Copertura | C | 8 | 430
2026-04-03 | Finiture | Pulizia fine cantiere P3 | D | 8 | 490
2026-04-03 | Finiture | Battiscopa e soglie Copertura | C | 8 | 400
2026-04-03 | Murature | Intonaco interno P2 | C | 12 | 590
2026-04-03 | Finiture | Posa infissi P1 | C | 24 | 1540
2026-04-03 | Murature | Muratura tamponamento P2 | C | 20 | 960
2026-04-03 | Finiture | Rivestimento bagni P2 | C | 12 | 840
2026-04-03 | Murature | Contropareti cartongesso PT | C | 12 | 730
2026-04-03 | Finiture | Rivestimento bagni P3 | D | 12 | 870
2026-04-03 | Finiture | Montaggio porte interne P2 | B | 16 | 1070
2026-04-04 | Finiture | Tinteggiatura P3 | D | 10 | 550
2026-04-04 | Finiture | Tinteggiatura P1 | C | 24 | 1140
2026-04-04 | Finiture | Tinteggiatura Copertura | D | 8 | 500
2026-04-04 | Finiture | Posa infissi Copertura | D | 16 | 1000
2026-04-04 | Finiture | Pulizia fine cantiere P2 | D | 24 | 1240
2026-04-04 | Finiture | Posa infissi Copertura | D | 4 | 270
2026-04-04 | Finiture | Tinteggiatura Copertura | D | 24 | 1790
2026-04-04 | Finiture | Rivestimento bagni PT | D | 8 | 560
2026-04-06 | Finiture | Montaggio porte interne PT | D | 16 | 1100
2026-04-06 | Finiture | Posa pavimento Copertura | B | 10 | 770
2026-04-06 | Finiture | Pulizia fine cantiere PT | D | 12 | 660
2026-04-06 | Finiture | Tinteggiatura P1 | D | 8 | 400
2026-04-06 | Finiture | Posa infissi Copertura | D | 24 | 1450
2026-04-06 | Finiture | Posa pavimento Copertura | B | 12 | 960
2026-04-06 | Finiture | Posa infissi PT | D | 12 | 740
2026-04-06 | Finiture | Posa infissi P2 | C | 16 | 750
2026-04-06 | Murature | Chiusura vani Copertura | C | 10 | 510
2026-04-06 | Murature | Rasatura pareti P2 | C | 8 | 380
2026-04-06 | Finiture | Posa infissi P2 | C | 8 | 520
2026-04-06 | Murature | Tramezzature Copertura | C | 12 | 720
2026-04-06 | Impianti | Tubazioni idrico PT | B | 4 | 220
2026-04-06 | Finiture | Posa pavimento PT | C | 24 | 1590
2026-04-06 | Finiture | Pulizia fine cantiere P1 | B | 8 | 460
2026-04-06 | Murature | Rasatura pareti P2 | C | 12 | 640
2026-04-06 | Murature | Intonaco interno P2 | C | 4 | 240
2026-04-06 | Finiture | Tinteggiatura P3 | D | 4 | 280
2026-04-06 | Finiture | Tinteggiatura Copertura | D | 24 | 1230
2026-04-06 | Finiture | Rivestimento bagni PT | C | 12 | 760
2026-04-06 | Finiture | Posa infissi P1 | D | 24 | 1490
2026-04-06 | Finiture | Rivestimento bagni P1 | D | 24 | 1760
2026-04-06 | Finiture | Tinteggiatura PT | D | 12 | 870
2026-04-07 | Murature | Intonaco interno Copertura | D | 8 | 590
2026-04-07 | Murature | Tramezzature Copertura | C | 12 | 590
2026-04-07 | Finiture | Pulizia fine cantiere P3 | D | 8 | 440
2026-04-07 | Finiture | Battiscopa e soglie PT | C | 8 | 400
2026-04-07 | Finiture | Pulizia fine cantiere P3 | D | 6 | 380
2026-04-07 | Murature | Tramezzature P3 | D | 10 | 630
2026-04-08 | Finiture | Battiscopa e soglie PT | C | 20 | 1100
2026-04-08 | Finiture | Rivestimento bagni Copertura | D | 4 | 200
2026-04-08 | Murature | Chiusura vani P1 | C | 8 | 400
2026-04-08 | Finiture | Montaggio porte interne P3 | C | 6 | 370
2026-04-08 | Finiture | Montaggio porte interne Copertura | C | 20 | 1070
2026-04-08 | Impianti | Tubazioni idrico Copertura | D | 4 | 260
2026-04-09 | Finiture | Posa infissi P2 | B | 12 | 740
2026-04-09 | Finiture | Posa infissi PT | B | 8 | 540
2026-04-09 | Finiture | Posa infissi PT | C | 4 | 190
2026-04-09 | Finiture | Posa pavimento P3 | D | 8 | 560
2026-04-09 | Finiture | Tinteggiatura P2 | D | 16 | 1130
2026-04-09 | Murature | Contropareti cartongesso P1 | A | 24 | 2090
2026-04-10 | Finiture | Tinteggiatura P3 | B | 8 | 470
2026-04-10 | Finiture | Rivestimento bagni PT | C | 20 | 1010
2026-04-10 | Murature | Contropareti cartongesso Copertura | C | 12 | 670
2026-04-10 | Finiture | Tinteggiatura P1 | D | 6 | 300
2026-04-10 | Finiture | Posa infissi P1 | C | 10 | 530
2026-04-10 | Finiture | Battiscopa e soglie P2 | D | 12 | 630
2026-04-10 | Finiture | Tinteggiatura P1 | D | 20 | 1210
2026-04-10 | Finiture | Battiscopa e soglie P1 | C | 16 | 930
2026-04-11 | Murature | Intonaco interno Copertura | C | 24 | 1550
2026-04-11 | Murature | Contropareti cartongesso P2 | D | 20 | 1410
2026-04-11 | Finiture | Tinteggiatura PT | D | 10 | 540
2026-04-11 | Finiture | Posa infissi P3 | D | 6 | 390
2026-04-11 | Finiture | Posa infissi P2 | D | 4 | 250
2026-04-11 | Finiture | Pulizia fine cantiere PT | D | 24 | 1750
2026-04-11 | Finiture | Rivestimento bagni P1 | B | 24 | 1890
2026-04-11 | Finiture | Rivestimento bagni PT | D | 8 | 560
2026-04-11 | Finiture | Rivestimento bagni P2 | B | 6 | 400
2026-04-11 | Finiture | Montaggio porte interne P3 | D | 12 | 780
2026-04-11 | Finiture | Posa pavimento P1 | D | 12 | 820
2026-04-11 | Finiture | Tinteggiatura P3 | C | 4 | 260
2026-04-13 | Finiture | Pulizia fine cantiere P2 | D | 8 | 560
2026-04-13 | Finiture | Posa infissi P2 | D | 12 | 660
2026-04-13 | Finiture | Posa pavimento P1 | C | 20 | 1170
2026-04-13 | Finiture | Posa pavimento PT | D | 8 | 530
2026-04-13 | Finiture | Montaggio porte interne P2 | D | 8 | 450
2026-04-13 | Finiture | Battiscopa e soglie P3 | C | 12 | 600
2026-04-13 | Finiture | Posa pavimento P3 | D | 10 | 620
2026-04-13 | Finiture | Posa infissi P2 | D | 8 | 460
2026-04-13 | Finiture | Tinteggiatura PT | D | 12 | 610
2026-04-13 | Murature | Muratura tamponamento Copertura | C | 8 | 400
2026-04-13 | Finiture | Montaggio porte interne P1 | B | 8 | 600
2026-04-13 | Finiture | Pulizia fine cantiere PT | D | 24 | 1720
2026-04-13 | Finiture | Battiscopa e soglie P3 | D | 4 | 230
2026-04-13 | Finiture | Posa pavimento P2 | D | 8 | 410
2026-04-13 | Finiture | Posa pavimento Copertura | C | 24 | 1340
2026-04-14 | Finiture | Posa infissi P1 | D | 12 | 600
2026-04-14 | Finiture | Rivestimento bagni P1 | D | 6 | 320
2026-04-14 | Finiture | Tinteggiatura P3 | D | 16 | 920
2026-04-14 | Finiture | Posa infissi PT | D | 20 | 1300
2026-04-14 | Finiture | Tinteggiatura Copertura | D | 12 | 830
2026-04-15 | Finiture | Tinteggiatura Copertura | C | 20 | 980
2026-04-15 | Finiture | Pulizia fine cantiere P1 | D | 10 | 730
2026-04-15 | Finiture | Montaggio porte interne P3 | C | 12 | 610
2026-04-16 | Finiture | Montaggio porte interne PT | C | 12 | 580
2026-04-16 | Finiture | Tinteggiatura P1 | C | 4 | 210
2026-04-16 | Finiture | Montaggio porte interne P1 | D | 8 | 400
2026-04-16 | Finiture | Montaggio porte interne P3 | D | 8 | 550
2026-04-16 | Finiture | Montaggio porte interne Copertura | D | 12 | 740
2026-04-16 | Finiture | Montaggio porte interne PT | B | 10 | 530
2026-04-16 | Finiture | Pulizia fine cantiere PT | D | 24 | 1670
2026-04-16 | Finiture | Battiscopa e soglie P1 | D | 8 | 580
2026-04-16 | Finiture | Battiscopa e soglie Copertura | D | 16 | 930
2026-04-17 | Finiture | Montaggio porte interne P2 | C | 24 | 1620
2026-04-17 | Finiture | Battiscopa e soglie P3 | D | 10 | 630
2026-04-17 | Finiture | Pulizia fine cantiere P2 | D | 4 | 220
2026-04-17 | Finiture | Battiscopa e soglie PT | B | 12 | 940
2026-04-17 | Finiture | Pulizia fine cantiere Copertura | C | 8 | 520
2026-04-17 | Finiture | Rivestimento bagni P2 | D | 12 | 900
2026-04-17 | Finiture | Battiscopa e soglie P3 | D | 6 | 410
2026-04-18 | Finiture | Rivestimento bagni P3 | D | 16 | 1080
2026-04-18 | Murature | Tramezzature P1 | C | 8 | 390
2026-04-18 | Finiture | Posa pavimento P2 | D | 8 | 540
2026-04-18 | Finiture | Posa pavimento PT | B | 10 | 770
2026-04-20 | Finiture | Pulizia fine cantiere P1 | B | 8 | 510
2026-04-20 | Finiture | Battiscopa e soglie Copertura | B | 8 | 440
2026-04-20 | Finiture | Pulizia fine cantiere P3 | D | 10 | 700
2026-04-20 | Finiture | Montaggio porte interne P1 | B | 12 | 730
2026-04-20 | Finiture | Battiscopa e soglie P3 | D | 10 | 530
2026-04-20 | Finiture | Battiscopa e soglie PT | D | 10 | 590
2026-04-20 | Finiture | Posa pavimento P3 | C | 16 | 1130
2026-04-20 | Finiture | Posa pavimento Copertura | D | 8 | 550
2026-04-20 | Finiture | Posa infissi Copertura | C | 6 | 290
2026-04-20 | Finiture | Posa infissi P3 | B | 6 | 340
2026-04-20 | Finiture | Montaggio porte interne P2 | D | 10 | 730
2026-04-21 | Finiture | Montaggio porte interne P2 | D | 20 | 1110
2026-04-21 | Finiture | Montaggio porte interne PT | C | 6 | 360
2026-04-21 | Finiture | Tinteggiatura Copertura | C | 8 | 500
2026-04-21 | Finiture | Rivestimento bagni P1 | D | 8 | 570
2026-04-22 | Finiture | Montaggio porte interne PT | D | 12 | 760
2026-04-22 | Finiture | Tinteggiatura P2 | C | 10 | 520
2026-04-22 | Finiture | Posa pavimento P3 | B | 6 | 350
2026-04-22 | Finiture | Posa infissi P2 | C | 12 | 750
2026-04-22 | Finiture | Tinteggiatura PT | C | 20 | 940
2026-04-23 | Finiture | Tinteggiatura Copertura | C | 16 | 940
2026-04-23 | Finiture | Montaggio porte interne P3 | B | 12 | 800
2026-04-23 | Finiture | Posa infissi P3 | B | 10 | 530
2026-04-23 | Finiture | Posa pavimento PT | D | 8 | 590
2026-04-24 | Finiture | Battiscopa e soglie P2 | D | 12 | 670
2026-04-24 | Finiture | Posa pavimento P1 | D | 20 | 1300
2026-04-24 | Finiture | Battiscopa e soglie P2 | D | 24 | 1340
2026-04-24 | Murature | Rasatura pareti Copertura | C | 8 | 510
2026-04-25 | Finiture | Montaggio porte interne P3 | D | 12 | 750
2026-04-25 | Finiture | Pulizia fine cantiere PT | D | 12 | 850
2026-04-27 | Finiture | Tinteggiatura P1 | D | 6 | 340
2026-04-27 | Finiture | Pulizia fine cantiere Copertura | B | 4 | 240
2026-04-27 | Finiture | Posa infissi P1 | C | 12 | 810
2026-04-27 | Finiture | Tinteggiatura P3 | D | 20 | 1440
2026-04-27 | Finiture | Posa infissi P2 | D | 4 | 200
2026-04-28 | Finiture | Pulizia fine cantiere Copertura | D | 16 | 1140
2026-04-28 | Finiture | Posa infissi Copertura | D | 10 | 550
2026-04-28 | Finiture | Montaggio porte interne P2 | D | 10 | 630
2026-04-28 | Finiture | Rivestimento bagni P3 | D | 8 | 470
2026-04-29 | Finiture | Montaggio porte interne P2 | D | 24 | 1710
2026-04-30 | Finiture | Battiscopa e soglie P3 | B | 8 | 590
2026-04-30 | Finiture | Tinteggiatura PT | D | 16 | 1180
2026-04-30 | Finiture | Tinteggiatura P2 | D | 24 | 1290
2026-04-30 | Finiture | Posa pavimento P1 | D | 8 | 410
2026-04-30 | Finiture | Battiscopa e soglie P2 | D | 10 | 510
2026-04-30 | Finiture | Rivestimento bagni Copertura | B | 8 | 640
2026-05-02 | Murature | Chiusura vani P2 | D | 16 | 990
2026-05-02 | Finiture | Pulizia fine cantiere P3 | D | 12 | 740
2026-05-02 | Finiture | Montaggio porte interne P1 | C | 8 | 440
2026-05-02 | Finiture | Battiscopa e soglie P1 | D | 10 | 600
2026-05-02 | Finiture | Pulizia fine cantiere Copertura | D | 8 | 530
2026-05-04 | Finiture | Battiscopa e soglie PT | D | 6 | 330
2026-05-04 | Finiture | Battiscopa e soglie P2 | C | 8 | 530
2026-05-04 | Finiture | Montaggio porte interne P2 | D | 24 | 1590
2026-05-04 | Finiture | Battiscopa e soglie Copertura | D | 8 | 530
2026-05-04 | Finiture | Pulizia fine cantiere P1 | D | 12 | 840
2026-05-04 | Finiture | Rivestimento bagni P2 | D | 6 | 330
2026-05-05 | Finiture | Rivestimento bagni P1 | C | 16 | 1050
2026-05-05 | Finiture | Rivestimento bagni PT | D | 12 | 700
2026-05-06 | Finiture | Posa infissi P2 | D | 10 | 620
2026-05-06 | Finiture | Rivestimento bagni P3 | D | 10 | 620
2026-05-07 | Finiture | Montaggio porte interne Copertura | D | 20 | 1210
2026-05-07 | Finiture | Battiscopa e soglie P3 | D | 16 | 850
2026-05-11 | Finiture | Posa pavimento P3 | D | 4 | 270
2026-05-11 | Finiture | Posa pavimento P2 | D | 24 | 1390
2026-05-11 | Finiture | Posa pavimento P1 | B | 20 | 1180
2026-05-12 | Finiture | Tinteggiatura P1 | D | 8 | 520
2026-05-12 | Finiture | Rivestimento bagni P2 | C | 12 | 740
2026-05-13 | Finiture | Posa pavimento Copertura | B | 24 | 1300
2026-05-14 | Finiture | Battiscopa e soglie P3 | D | 20 | 1400
2026-05-15 | Finiture | Rivestimento bagni P2 | D | 4 | 200
2026-05-28 | Finiture | Tinteggiatura P1 | D | 8 | 550
2026-05-28 | Finiture | Tinteggiatura P3 | C | 12 | 800